## Sheet1
Webアプリの構築
会員情報の登録・更新・削除・検索と一覧表示				実績 ：		予定 ：

予定表	10月4日	5日	6日	7日	8日	10月11日	12日	13日	14日	15日	10月18日	19日	20日	21日	22日	10月25日	26日	27日	28日	29日	30日
環境構築
環境構築
画面レイアウト
ログイン画面
メイン画面
会員情報登録ページ
会員情報更新ページ
会員情報消去ページ
会員情報検索＆一覧表示ページ
設計
ログイン画面
メイン画面
会員情報登録ページ
会員情報更新ページ
会員情報消去ページ
会員情報検索＆一覧表示ページ
コーディング(ASP調べる)
ログイン画面
メイン画面
会員情報登録ページ
会員情報更新ページ
会員情報消去ページ
会員情報検索＆一覧表示ページ
単体テスト
ログイン画面
メイン画面
会員情報登録ページ
会員情報更新ページ
会員情報消去ページ
会員情報検索＆一覧表示ページ

6日は雇用保険の更新に向かいます。

	予定	実績		備考
		開始	終了
環境構築
環境構築	10月4日	10月4日	10月4日	画面レイアウトの作成をどうしようか調べる。
画面レイアウト
ログイン画面	10/4 ~ 5	10月4日	10月5日
メイン画面	10月5日	10月5日	10月5日
会員情報登録ページ	10月5日	10月5日	10月5日
会員情報更新ページ	10月7日	10月5日	10月5日
会員情報消去ページ	10月8日	10月5日	10月6日
会員情報検索＆一覧表示ページ	10月8日	10月6日	10月7日
DB設計
お客情報マスタ	10月6日	10月6日	10月6日
設計
ログイン画面	10月11日	10月8日	10月11日	随時SQL文など追加
メイン画面	10月11日	10月8日	10月11日
会員情報登録ページ	10月12日	10月8日	10月11日
会員情報更新ページ	10月13日	10月8日	10月11日
会員情報消去ページ	10月13日	10月8日	10月11日
会員情報検索＆一覧表示ページ	10月14日	10月8日	10月11日
コーディング(ASP調べる)	10月15日	10月12日
ログイン画面	10/18 ~19	10月11日	10月14日
メイン画面	10/19 ~20	10月11日	10月15日
会員情報登録ページ	10/20 ~21	10月15日	10月19日
会員情報更新ページ	10/21 ~22	10月19日	10月20日
会員情報消去ページ	10/22 ~25	10月20日	10月20日
会員情報検索＆一覧表示ページ	10/25 ~26	10月20日
単体テスト
ログイン画面	10月27日
メイン画面	10月27日
会員情報登録ページ	10月28日
会員情報更新ページ	10月28日
会員情報消去ページ	10月29日
会員情報検索＆一覧表示ページ	10月29日